ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛ-ЛАБОРАТОРИЙ,

проводящих исследование по теме:

«Разработка методики оценки универсальных учебных действий в условиях междисциплинарного взаимодействия»,

на июнь-декабрь 2013 года

(констатирующий этап)

Название этапа исследования: констатирующий.

Задачи этапа: 1.Разработать контрольно-диагностические материалы для выявления уровня сформированности универсальных учебных действий на момент прихода ребенка в школу

2.Провести констатирующий эксперимент по выявлению уровня сформированности универсальных учебных действий  на момент поступления  учащихся в школу.

Основное содержание работы:

- Разработка контрольно-измерительных материалов по выявляемым УУД

- Проведение и анализ срезовых работ в 1-х классах (2013)

Планируемый результат:

- Выявление реального уровня  владения УУД учащимися первого года обучения

- Выявление трудностей в овладении УУД  и способов их преодоления

Отчетность:

1.Апробированный и откорректированный пакет диагностических материалов  по выявлению сформированности УУД на момент прихода ребенка в школу

2.Результаты количественного и качественного анализа данных, полученных в ходе срезовых работ (информационные справки)

3.Публикации по результатам констатирующего эксперимента в научных изданиях

4. Протоколы педсоветов с  обсуждением хода исследования

Календарный план работы

| Дата | Мероприятие | Место, время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.06.2013 | Рабочее совещание директоров, завучей, научных руководителей школ-лабораторий «Итоги выполнения технического задания. Цели, задачи и организация работы школ-лабораторий в 2013-14 учебном году» | ИМЦ Адмиралтейского района 11 час. | Воюшина М.П., Суворова Е.П. |
| 26.06.2013 | Составление календарного плана работы | РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра ЮНЕСКО 13.00 | Воюшина М.П., Суворова Е.П., координаторы школ-лабораторий |
| 04.07.2013 | Рабочее совещание авторского коллектива УМК «Диалог» «Итоги выполнения технического задания. Цели, задачи и организация работы школ-лабораторий в 2013-14 учебном году» | РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра ЮНЕСКО 13.00 | Воюшина М.П., Суворова Е.П., координаторы школ-лабораторий |
| 27.08.2013 | Рабочее совещание координаторов школ-лабораторий, учителей, работающих в первых классах, и авторов методических рекомендаций по обучению грамоте, математике и окружающему миру | 209 гимназия 11.00-13.00 | Воюшина М.П., Суворова Е.П., Ивашова О.А., координаторы школ-лабораторий |
| 04.09.2013 | Рабочее совещание авторского коллектива. Подходы к разработке диагностических заданий по выявлению степени сформированности УУД на момент поступления в школу | РГПУ им. А.И.Герцена | Воюшина М.П., Суворова Е.П. |
| 12.09.2013 | Рабочее совещание авторского коллектива. Обсуждение и согласование диагностических заданий по выявлению степени сформированности УУД на момент поступления в школу | РГПУ им. А.И.Герцена | Воюшина М.П., Суворова Е.П. |
| 14.09.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 19.09. 2013 | Консультации для учителей 1 классов по технологии и изобразительному искусству | 615 школа 15.00 | Мисюкевич А.Н., Аранова С.В. |
| 26.09.2013 | Рабочее совещание координаторов школ-лабораторий, учителей, работающих в первых классах. Входная диагностика. Степень сформированности УУД | 615 школа 15.00 | Воюшина М.П., Суворова, Е.П.координаторы школ-лабораторий |
| 27.09- 04.10. 2013 | Апробация входной диагностики в 1 классах | ПО плану школы | координаторы школ-лабораторий |
| 30.09.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 7.10 – 11.10. 2013 | Обработка данных входной диагностики в 1 классах | ПО плану школы | координаторы школ-лабораторий |
| 21.10.2013 | Дискуссионная площадка для школ-лабораторий «Эффективность методики оценки сформированности универсальных учебных действий в условиях междисциплинарного взаимодействия» | 615 школа 15.00 | Воюшина М.П., Суворова Е.П., Малкина Н.И. |
| 14.10.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| Октябрь-ноябрь | Подготовка публикаций по итогам входной диагностики | Индивидуально |  |
| 29.10.2013 | Семинар для учителей: «Формирование регулятивных УУД» | 615 школа 09.00-12.00 | Воюшина М.П., Малкина Н.И. |
| 13.10.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 14.11.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 30.11.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 1-14 декабря | Проведение педсоветов с обсуждением итогов констатирующего этапа работы школы-лаборатории | Школы-лаборатории по плану школы | Директора школ-лабораторий |
| 12.12.13 | Семинар для учителей: «Формирование междисциплинарных понятий» | 271 гимназия 09.00-13.00 | Воюшина М.П., Суворова Е.П., Ивашова О.А. |
| 14.12.2013 | Обновление сайта школ-лабораторий | ИМЦ Адмиралтейского района | координаторы школ-лабораторий |
| 15.12.2013 | Подготовка отчета об итогах констатирующего этапа работы школы-лаборатории |  | Координаторы школ-лабораторий, Воюшина М.П. Суворова Е.П. |

Консультации для учителей, готовящих уроки к семинарам, проводятся по индивидуальному  графику